## PlanningProjet
| PROJET OPEN SOURCE: PhisMeNot | [5 empty] | DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par KOKORA ELIE KOMOE V01
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. | YnovCampusCasa-Rabat 2023/2024 | [5 empty] | https://github.com/MoroccanTea/PhishMeNot.git
Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3. | Chef de projet: | Début du projet : |  | 2023-11-08 |  |  | Légende : |  |  |  | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | En bonne voie | [5 empty] | Terminé
La semaine d’affichage dans la cellule E4 représente la semaine de début à afficher dans le planning de projet dans la cellule I4. La date de début du projet est considérée comme étant la semaine 1. Pour modifier la semaine d’affichage, entrez simplement un nouveau numéro de semaine dans la cellule E4. La date de début pour chaque semaine, à commencer par la semaine d’affichage dans la cellule E4, figure dans la cellule I4 et est calculée automatiquement. Cet affichage représente 8 semaines, de cellule I4 à la cellule BF4. Vous ne devez pas modifier ces cellules. Semaine d’affichage : l’étiquette figure dans la cellule C4. | Hamza ESSAD | Semaine d’affichage : |  | 1 |  |  | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25
Les cellules I5 à BL5 contiennent le numéro de jour pour la semaine représentée dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date, et leurs valeurs sont calculées automatiquement. Vous ne devez pas modifier ces cellules. La date du jour est entourée de rouge (hex #AD3815), depuis la date du jour dans la ligne 5 jusqu’à la colonne de date entière à la fin du planning de projet. | time axis 2023-11-06 to 2023-12-31
Cette ligne contient des en-têtes pour le planning de projet figurant en dessous. Naviguez des cellules B6 à BL6 pour entendre l’énoncé du contenu. Première lettre de chaque jour de la semaine pour la date figurant au-dessus de cet en-tête. Commence dans la cellule I6, et s’étend jusqu’à la cellule BL6. Le tracé de la chronologie du projet est généré automatiquement en fonction des dates de début et de fin entrées, à l’aide de formats conditionnels. Ne modifiez pas le contenu des cellules des colonnes au-delà de la colonne I commençant à la cellule I7. | TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2023-11-06 to 2023-12-31
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
La cellule B8 contient l’exemple de titre Phase 1. Entrez un nouveau titre dans la cellule B8. Entrez un nom auquel attribuer la phase, s’il s’applique à votre projet, dans la cellule C8. Entrez l’avancement pour la phase entière, si cela s’applique à votre projet, dans la cellule D8. Entrez les dates de début et de fin de la phase entière, si cela s’applique à votre projet, dans les cellules E8 et F8. Le diagramme de Gantt remplit automatiquement les dates et ombres appropriées en fonction de l’avancement entré. Pour supprimer la phase et travailler uniquement à partir de tâches, supprimez simplement cette ligne. | Titre Phase 1: Choix Technologique
La cellule B9 contient l’exemple de tâche « Tâche 1 ». Entrez un nouveau nom de tâche dans la cellule B9. Entrez une personne à laquelle attribuer la tâche dans la cellule C9. Entrez l’avancement de la tâche dans la cellule D9. Une barre de progression apparaît dans la cellule, qui est ombrée en fonction du nombre figurant dans la cellule. Par exemple, un avancement de 50 pour cent ombre la moitié de la cellule. Entrez la date de début de la tâche dans la cellule E9. Entrez la date de fin de tâche dans la cellule F9. Une barre d’état ombrée pour les dates entrées apparaît dans les blocs de la cellule I9 à la cellule BL9. | Tâche 1: Configuration de l'environnement | Nom | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 4
Les lignes 10 à 13 répètent le modèle de la ligne 9. Répétez les instructions de la cellule A9 pour toutes les lignes de tâche dans cette feuille de calcul. Remplacez les exemples de données. Un exemple d’une autre phase commence à la cellule A14. Continuez d’entrer des tâches dans les cellules A10 à A13, ou accédez à la cellule A14 pour en savoir plus. | Tâche 2: Architecture de l'Extension |  | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 3
| Tâche 3: Backend avec Flask |  | 70% | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 15
| Tâche 4: Frontend avec HTML, CSS, et JavaScript |  | 99% | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
| Tâche 5: ORM Database |  | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-23 | 6
| Tâche 6: Backend Flask |  | 80% | 2023-11-23 | 2023-11-28
| Tâche 7: Configuration |  | 70% | 2023-11-28 | 2023-12-03
| Tâche 8; Algorithme de Détection de Phishing |  | 45% | 2023-11-13 | 2023-12-03
| Tâche 9: Interface Utilisateur |  | 99% | 2023-11-13 | 2023-12-03
| Tâche 10: Script de l'Extension |  | 60% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | bar: 2023-11-25 to 2023-12-03
| Tâche 11: Test |  | 30% | 2023-12-01 | 2023-12-03
| Tâche 12: Déploiement |  | 0%
| Tâche 13: Sécurité |  | 40% | 2023-11-13 | 2023-12-03
| Tâche 14: Maintenance et Mises à jour |  | 0% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
La cellule à droite contient l’exemple titre Phase 2. Vous pouvez créer une phase à tout moment dans la colonne B. Ce planning de projet n’exige pas de phases. Pour supprimer la phase, supprimez simplement la ligne. Pour créer un bloc de nouvelle phase dans cette ligne, entrez un nouveau titre dans la cellule à droite. Pour ajouter une tâche à la phase au-dessus, entrez une nouvelle ligne au-dessus de celle-ci, puis remplissez-la des données de la tâche comme dans l’instruction de la cellule A9. Mettez à jour les détails de la phase dans la cellule à droite en fonction de l’instruction de la cellule A8. Continuez de naviguer vers le bas dans les cellules de la colonne A pour en savoir plus. Si vous n’avez pas ajouté de nouvelles lignes dans cette feuille de calcul, vous constaterez que 2 exemples de blocs de phase supplémentaires ont été créés pour vous dans les cellules B20 et B26. Dans le cas contraire, naviguez dans les cellules de la colonne A pour trouver des blocs supplémentaires. Répétez les instructions des cellules A8 et A9 chaque fois que c’est nécessaire. | Titre Phase 2 : Design
| Tâche 1:Authentication |  | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 5
| Tâche 2: Overview |  | 99% | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 6
| Tâche 3: website |  | 60% | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 4
| Tâche 4: Settings |  | 60% | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 3
| Tâche 5: Access password manager |  | 80% | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4
| Tâche 6: Password user |  | 80% | 2023-11-20 | 2023-11-23
Exemple de bloc de titre de phase | Titre Phase 3: DataBase
| Tâche 1: Database Schema Description |  | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
| Tâche 2: Table: Users |  | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
| Tâche 3: Table: Websites |  | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
| Tâche 4: Table: Scans |  | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
| Tâche 5: Table: EmailScans |  | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
| Tâche 6: Table: WebsiteStatistics |  | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-18
Exemple de bloc de titre de phase | Titre Phase 4: USE CASE - ISUES
| Tâche 1;Google auth issue : unable to login | Hamza ESSAD | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 2: En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir désactiver temporairement l'extension si nécessaire |  | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 3:En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des avertissements visuels clairs lorsque je visite un site potentiellement dangereux. |  | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 4: Write some basic functions to test the extension and assess its capabilities | Hamza ESSAD | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 5: Fix code scanning alert - Reflected server-side cross-site scripting | Hamza ESSAD | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 6: Réalisation du Front-End | @t-idrisst-idriss @SaadChaibanXSaadChaibanX @white-b1narywhite-b1nary | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 7:En tant qu'utilisateur je veux pouvoir accéder au options à partir du heade | @white-b1narywhite-b1nary | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 8: L'ajout d'une partie Settings (Use case) | @white-b1narywhite-b1nary | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 9: Auth: En tant qu'utilisateur je veux me connecter ou m'inscrire avec mon compte google | @t-idrisst-idriss Hamza ESSAD | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 10: TypeError: Failed to fetch error in Promise.race function in chrome.js | Hamza ESSAD | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-26 | 19 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-19
| Tâche 11:Collecte et Analyse des Feedback des Utilisateurs | Ziadka | 50% | 2023-11-13
| Tâche 12: Présentation powerpoint du projet | cheikhmbow | 80% | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 3
| Tâche 13: Schéma Logique du projet: Structuration Fonctionnelle et Technique | KOMOE | 100% | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 7
| Tâche 14: En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès à une documentation claire expliquant le fonctionnement de l'extension et les mesures de sécurité mises en place. |  | 0% |  | 2023-12-03
| Tâche 15: En tant qu'utilisateur, je veux que l'extension soit mise à jour automatiquement pour bénéficier des dernières protections contre le phishing. |  | 0% |  | 2023-12-03
| Tâche 16: En tant qu'utilisateur, je veux avoir la possibilité de signaler manuellement un site suspect à l'équipe. |  | 0% |  | 2023-12-03
| Tâche 17: Database ORM needed to setup our own database for users | azhbbx3 | 60% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 18: Deploy a testing backend on render |  | 50% |  | 2023-12-03
| Tâche 19: Score de suspicion: donner un score de suscpicion sur 100 avec les details f | Nacerhd | 50% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 20: En tant qu'utilisateur je veux pouvoir consulter les stats de ma navigation | azhbbx3 | 50% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 21: Notification en temps réel pour les sites détectés | felestini12 | 50% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 22: En tant qu'utilisateur je veux pouvoir stocker mes mot de passes dans l'extension | @t-idrisst-idriss | 80% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 23: Évaluation de la sécurité de l'extension Chrome pour une mise en place sans risque | SaadChaibanX | 60% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 24: Mail content checks : As a user I would like for the content of my emails to be analyzed for phishing solicitation | Hamza ESSAD | 80% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 25: Ajouter un site à ma white liste | cheikhmbow | 30% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 26; Intégration d'outils d'analyse pour les statistiques d'utilisation de l'extension Chrome | SaadChaibanX | 50% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 27: En tant qu'utilisateur je veux activer et desactiver le scan automatique | KOMOE | 20% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 28: Email signature checks : As a user I would like for the signatures of the emails I receive to be verified | Hamza ESSAD | 90% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 29: Validation d'URL phishing à l'aide de base de données externes | SaadChaibanX | 70% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 30: Setup Toasts and Notifications : As a user I would like to be informed and alerted of all findings by the extension | @white-b1narywhite-b1nary | 90% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 31: Virus Total API support : As a user I would like for the file attachments I receive and link I visit are verified before access | Hamza ESSAD | 90% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 32: Historique scans: En tant q'utilisateur je veux voir mes historique de scan | @t-idrisst-idriss | 80% | 2023-11-13 | 2023-12-03 | 21
| Tâche 33 |  |  | 2023-11-13
| Tâche 34 |  |  | 2023-11-13
| Tâche 35 |  |  | 2023-11-13
Ceci est une ligne vide.
Cette ligne marque la fin du planning de projet. N’ENTREZ rien dans cette ligne. Insérez de nouvelles lignes au-dessus de celle-ci pour continuer d’élaborer votre planning de projet. | Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.
Formulas:
Légende : = [Légende :, row below]
Terminé = [Terminé, row below]

## À propos de
À propos de l'Extension Nom de l'Extension : PhishMeNot
Version : 1.0.1
Auteur : Project by M1 /M2
Date de Publication : 8 novembre 2023
Description : L'extension PhishMeNot est un outil multifonction conçu pour améliorer la sécurité de vos emails en identifiant et en filtrant les courriels indésirables, ainsi que les tentatives de phishing, vous aidant ainsi à maintenir une boîte de réception propre et sécurisée.
Fonctionnalités Clés Filtrage Automatique : PhishMeNot utilise des algorithmes avancés pour analyser les emails entrants et identifie automatiquement les courriels potentiellement indésirables, y compris les tentatives de phishing.
Liste Noire Personnalisée : Vous pouvez personnaliser votre liste noire en ajoutant des expéditeurs ou des domaines que vous souhaitez bloquer.
Marquage des Emails Suspects : Les emails suspects, y compris les courriels de phishing, sont marqués pour une identification facile, vous permettant de les vérifier avant de les ouvrir.
Protection de la Vie Privée : PhishMeNot ne collecte ni ne stocke aucune de vos données personnelles, garantissant ainsi la protection de votre vie privée.
Avantages de l'Extension Réduction significative du courrier indésirable et des tentatives de phishing dans votre boîte de réception. Amélioration de la sécurité en évitant l'ouverture de courriels malveillants. Gestion plus efficace de vos emails en mettant en évidence les messages importants.
Exigences Système Système d'exploitation : Windows, MacOS, Linux Navigateur Web : Chrome, Firefox, Edge
Installation et Utilisation Téléchargez l'extension PhishMeNot à partir du Chrome Web Store Cliquez sur l'icône PhishMeNot dans votre barre d'outils Suivez les instructions pour configurer vos préférences et votre liste noire personnalisée.
PhishMeNot commencera à filtrer automatiquement les courriels indésirables, y compris les tentatives de phishing.
Support et Commentaires Si vous rencontrez des problèmes, avez des questions ou souhaitez fournir des commentaires, veuillez nous contacter à l'adresse email support@PhishMeNot.com